## 개요
날짜 | 작성자 | 내용 | 비고
2019-06-26 | 작성장 | 새로운 게임 기획 회의

## 2019-06-26
새로운 게임 회의 내용
장르: 액션
백규 / 레퍼런스 게임: 소울워커
핵심재미: 변신
십덕 그림체
6등신 이상 캐릭터
스테이지 진행 형식: MO RPG 형식
1. 한 스테이지가 끝나면 다음 스테이지를 진행 하는 형식
2. 스테이지 클리어 후 다음 스테이지에 대한 선택지 제공
3. 스테이지당 미션이 존재 (예: 방어, 생존, 토벌….)
4. 스테이지당 구해야 하는 요정이 존재 구해주면 효과를 부여해줌
캐릭터 전투 방식
1. 백뷰 시점 평타는 3회까지 가능
2. 스킬은 필살기 포함 5종
3. 캐릭터는 특정 게이지를 충전시 마법소녀로 변신이 가능
4. 마법소녀로 변신시 필살기 사용가능, 쿨타임 대폭 감소
5. 캐릭터의 목적은 특정 대상(보스)를 토벌하는 것
6. 필살기는 긴 연출보다는 짧고 강하게
스테이지 보상
정령: 스테이지에서 구출해 줄 시 효과를 제공(공격력, 회복, 필살 게이지)
미션에 따라 보상에 요정을 제공 하며
자신이 필요한 정령을 보고 선택하여 스테이지를 진행하도록 유도
AD: 구여진, 오예은
TA: 구여진, 신명수
PM: 정성윤
PD: 강일구
방학떄 회의 날짜
주 1회 화요일 >>> 미정
정 안되면 디스코드로 진행
작업 파트 분배 내용
-애니메이션-
PC: 최다빈
보스: 옥은호
-기획-
보스: 강일구
크리처: 김휘상
스킬:이경민
조작: 이경민 [옥은호]
미션: 강동민
스테이지: 강동민
기타 내용
빌드 날엔 모두 빌드파일을 플레이 해볼것!
데이터 파싱 공부[기획]
-유니티 사용법-
그래픽: 리소스 교환법
기획: UI배치 수정
-가이드 라인 제작-
1. 기획 가이드 라인은 강일구 제작
2. 유니티, 파일명 가이드 라인 정성윤 제작
1스테이지
2스테이지
3스테이지
보스 스테이지

## 2019-07-01
조작감과 일정에 대한 회의 | 카메라, 타격감 문재
일정 관련 이슈 | 캐릭터의 무기와 평타의 종류 선택
첫번째로 목표 확정 | 캐릭터의 무기 - 마법봉
지스타 전 2주은 퀄리티 업 기간 존재함 | 변신시 무기의 크기 증가
평타: 근거리 [채술을 섞음]
학사 일정 | 스킬: 장거리
-8월 22일 개강
-8월 27일 발표 | 카메라 종류 선택
- 따로 움직이는 것
- CCRC 8월 2일에 폐쇄 | - 같이 움직이는 것
리소스 제작기간: 8월~9월 까지 | 캐릭터의 화면상 배치
8월 중순에나 말까지 리소스가 다 나온다면 베스트 | - 가운데
청강 크로니클은 넥슨 본사에서 하기 때문에 큼 | - 왼쪽
= 케메라 관련 이야기는 다음 회의 [금요일 7월 4일] =
리소스는 방학부터 50%정도 제작되어야함
일반 스테이지 3개 | - 스토리 -
보스 스테이지 1개 | 1. 시대적 배경 [필요]
몬스터 2종[색 변경으로 늘릴것] -몬스터는 8월 안까지 제작을 끝낼것- | 2. 캐릭터의 성격과 배경 [필요]
[파츠를 붙여 늘리거나, 색을 변경하여 할 것] | 3. 스토리의 진행[ 예: 보스가 사실 어머니 였다]
목표 플레이 타임 15분[개발자가 했을떄 플레이타임 10분] | =스토리=
BGM은 3개 필요[타이틀, 스테이지, 보스 스테이지] | 주인공은 반 인간, 반 요정!
타락한 정령을 퇴치하러 갔는데 알고보니 어머니!
- 캐릭터- | 인간이랑 결혼해서 타락함!
스킬: 4개[스킬3개, 필살기 1개]
캐릭터: 2개[일반1개, 변신1개] | - 캐릭터 키워드: 정령, 요정, 꽃
캐릭터는 6등신
- 배경 그래픽 관련은 배경 그래픽이 왔을때 추가 회의 -
- 플로우 -
타이틀 화면 → 게임시작 → 필드 선택 → 액션 진행 → 게이지 증가 → 보스전 진행
-PM 관련 이슈-
일정 관리 파트 담당이 필요
1차 프로토 목표[21일 까지]
- 캐릭터 조작
- 그레이 박싱으로 배치
- 공격은 평타까지
- 급한 부분은 에셋사용
2차 프로토 목표
- 스테이지 1개
- 몬스터 1개
- 진행 확인
프로그래밍 파트분배
성윤: 전체적인 시스템
성혁: 캐릭터 전체, 몬스터
- 8월~9월
- 액션감 잡는데 주력
팀명 변경안건
- 프로젝트명과는 따로 사용
최종안
은방울꽃[3개]
월클[10개]
딴거하자[3개]
최종: 월클(월요일 클래스)
- The ' Would ' Class people -

## 2019-07-08
주간 회의: 배경 모델러, 작업 순서 정리 | 게임의 스토리, 플레이어 캐릭터 컨셉 회의
CCRC 작업 날짜: ~8월 2일 | 캐릭터 배경 - 배경에 따른 전체 플롯
개학 날짜: 8월 23일 | 캐릭터가 어떤 사람인가
- 직업, 나이, 이름, 신장
팀원을 구하는 데드라인: 8월 2일 | 직업 안: 꽃&요정, 달빛 천사 아이돌 지망생, 악몽
1. 메인 재미내용 기제[변신 시스템 내용]
2. 그래픽에 관한 이야기[배경 시대, 지역, 레퍼런스] | 배경 안: 꿈속에 들어가 악몽을 제거
레퍼 스토리: 팬스가, 앨리스 매드니스, 글랙 록슈터
2안: 23일 날 영상으로 게임을 보여주면서 모집
캐릭터 무기안: 펜싱, 기타, 스태프, 짭 기타 빗자루
[만약 배경모델러를 못구한다면]
1. 배경 모델링을 메인으로 할 사람정하기.
2.추천 인원 : 재령, 영조, 명수 | 확정된 사항
정리 | 배경 테마: 꿈
팀원 모집 ppt는 10일에 마감 | 배경 컬러:
스토리, 러프 제작된것들 올리기 | 직업: 고등학생나이대 무언가[학생, 아이돌]
배경은 23일까지 모집되는 인원이 없다면 현재인원으로 진행 | 메인 컬러: 변신전[노랑갈색], 변신후[흰색, 핑크]
성격: 똑똑함,발랄함(1~10중 6)
변신 전 머리카락: 변신전엔 짧은 머리
변신 후 머리카락: 매우 풍성, 롤 헤어
작업 순서 | 변신전 복장: 교복
1. 기획자 플머는 기반작업 이번주 부터 시작
2. 캐릭터 원화 및 모델링 더미 현재 제작 파악 | 변신후 복장: 마법 소녀
애니메이션 리스트 필요
3. 1차 프로토(완전더미)를 통해 기반 시스템의 작동 확인 | 변신 전 캐릭터 무기: 스탠드 마이크
2차 프로토 제작된 리소스 적용 구동 확인
파트별 필요한 것
그래픽: 컨셉 필요
배경: 모델러 필요….
테스트 하고싶은것
전체적인 진행과 재미검증 [전투 플롯 확인]
현재 메인 재미요소의 재미검증
이번 1차 까지 필요한 것
1. 하나의 미션
2. 미션내 전투
3. 미션클리어후 선택지에 관한 UI
7월 23일 부터 2차 진행
전체적인 전투 플롯
마감:7월 21일

## 2019-07-15
일정 확인, 깃 월5$ 결정하기, 유니티 버전, 작업 공유 시간
팀원들 일정 확인
깃 사용 정하기
1. 전에 사용하던거 터트리고 새로파기 [비용 발생 x]
2. 유료 깃허브 이동[비용 발생 o]
결정: [깃 허브 새로 마들기]
총 비용: 개월 [월 얼마]
유니티 버전 정하기
우선 랜더 파이프 라인 정하기
1. 그대로 쓰자[HDRP는 장점보다 단점이 많다]
현재 사용 버전: 2018.4.4f1
작업 공유 시간
19.07.15_작업물 명칭 [양식]