## 2019 하계방학 및 2학기 일정
고릴라박스 작업용 캘린더 |  |  |  | 작업일수(7/8~) |  | 72일(주말 미포함) |  | 주간 빌드 날짜
|  |  |  | 퀄리티 업기간(10/16~) |  |  |  | 주간 회의 날짜
6월
날짜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
요일 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
특이사항 | [24 empty] | 1학기 기말 발표 |  |  | 1학기 종강 | 2학기 하계방학
전체일정 | [25 empty] | 1학기 작업물 DVD 제출 |  |  | 팀 전체 휴가
7월
날짜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
특이사항 | CCRC 미개방 | [15 empty] | 핵심 기획 마감 |  |  |  | 1차 프로토 빌드 | [9 empty] | 프로토 최종 빌드
전체일정 | 팀 전체 휴가 | [6 empty] | 기초 컨셉 기획 및 기초 조작 기획 | [7 empty] | 핵심 시스템 기획 |  | 1차 프로토 |  |  |  | 2차 프로토
시스템 설계
8월
날짜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
요일 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
특이사항 | [26 empty] | 2학기 발표
전체일정
9월
날짜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
요일 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
특이사항
전체일정
10월
날짜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
특이사항 | [28 empty] | 빌드 최종 | 청강 크로니클
전체일정
11월
날짜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
요일 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
특이사항 | [13 empty] | 지스타 전시
전체일정
12월
날짜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
요일 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
특이사항 | [21 empty] | 2학기 종강 | 19년도 동계방학
전체일정

## 방학 일정관리
예정
중단
지연
진행중
완료
휴가
7월
날짜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
특이사항 | CCRC 미개방 | [15 empty] | 핵심 기획 마감 |  |  |  | 1차 프로토 빌드 | [9 empty] | 프로토 최종 빌드
전체일정 | 팀 전체 휴가 | [6 empty] | 기초 컨셉 기획 및 기초 조작 기획(~12) | [7 empty] | 핵심 시스템 기획 |  | 1차 프로토 |  |  |  | 2차 프로토
시스템 설계(~12)
기획 | 기초 컨셉 및 조작/시스템 기획(~12) | [13 empty] | 1차 프로토 타입 제작 | [6 empty] | 2차 프로토 타입 제작
강일구 | 플레이어 조작 문서 및 변신 기획서 | [9 empty] | 조작 기획 | [5 empty] | 전투 기획 |  |  |  |  | 보스 기획
강동민 | 미션시스템 기획서 | [13 empty] | 리스폰 시스템 |  | 미션 보상시스템 기획 |  |  |  |  | 2차 프로토 레벨 디자인
이경민 |  |  |  |  | 스토리 컨셉 |  | 던전 사양서 |  |  |  |  | 던전 사양서 추가 수정 (섬멸) |  |  |  |  | 캐릭터 스킬 기획
김휘상 |  |  |  |  | 휴가 | [8 empty] | 몬스터 AI 기획 | [5 empty] | 사운드 기획서 및 이펙트 사운드 제작
프로그래밍 | [7 empty] | 시스템 설계(~12) | [6 empty] | 1차 프로토 타입 제작 | [6 empty] | 2차 프로토 타입 제작
정성윤 | 휴가 | [6 empty] | 기초 시스템 설계 | [6 empty] | 던전 시스템 및 미션 시스템(1종) |  |  |  | 미션 시스템-섬멸 |  |  | 미션 시스템(방어/생존), 보상 시스템
박성혁 |  |  | 카메라 시스템 더미 |  |  |  |  | 기초 시스템 설계 | [6 empty] | 캐릭터 조작 및 변신 |  |  | 카메라 조정 |  |  |  | 캐릭터 변신 시스템
모델러 | 게임 레퍼런스 조사 | [13 empty] | 1차 프로토 타입 제작 | [6 empty] | 2차 프로토 타입 제작
신명수 |  |  | 더미 캐릭터 모델링 |  |  |  |  | 캐릭터 와이어 정리 | [6 empty] | 캐릭터 모델링 | [6 empty] | 캐릭터 매핑
김재령 | 캐릭터 레퍼런스 조사 | [6 empty] | 캐릭터 더미 모델 | [9 empty] | 보스 더미 모델링 | 배경 더미 모델링 |  |  | 보스 더미 모델링 |  |  | 배경 더미 모델링
윤영조 | 캐릭터 레퍼런스 조사 | [16 empty] | 크리처 더미 모델링 | [6 empty] | 배경 더미 모델링
애니메이터 | 게임 레퍼런스 조사 | [13 empty] | 1차 프로토 타입 제작 | [6 empty] | 2차 프로토 타입 제작
최다빈 | 애니메이션 레퍼런스 조사 | [13 empty] | 캐릭터 더미 애니메이팅(이동/공격 1타) | [6 empty] | 캐릭터 더미 애니메이팅(2타 이후/회피)
옥은호 | 애니메이션 레퍼런스 조사 | [21 empty] | 크리처 더미 애니메이팅
UI/이펙트 | 게임 레퍼런스 조사 | [13 empty] | 1차 프로토 타입 제작 | [6 empty] | 2차 프로토 타입 제작
구여진 | 라이팅 레퍼런스 조사 | [6 empty] | 더미씬 제작 | [7 empty] | 리스폰 이펙트 | [5 empty] | 게임 테스트 씬 제작
조승연 | 게임 레퍼런스 조사 | [6 empty] | 더미 UI 시안 제작 | [8 empty] | UI 더미 제작
원화 | 게임 레퍼런스 조사 | [13 empty] | 1차 프로토 타입 제작 | [6 empty] | 2차 프로토 타입 제작
오예은 | 게임 레퍼런스 조사 | [6 empty] | 주인공 캐릭터 원화 |  |  |  | 배경 원화 |  |  | 보스 원화 | [6 empty] | 보스 원화 수정 |  |  | 배경 원화
이재윤 | 게임 레퍼런스 조사 | [6 empty] | 크리처 캐릭터 원화 | [6 empty] | 크리처 원화 | [6 empty] | 크리처 컬러링
8월
날짜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
요일 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
특이사항 | [26 empty] | 2학기 발표
전체일정
기획
강일구 | [18 empty] | 보스 패턴 기획
강동민 | [18 empty] | 스킬2,3번 마무리
이경민
김휘상
프로그래밍
정성윤 | [18 empty] | 보스 패턴1 더미
박성혁
모델러
신명수 | [19 empty] | 꿈의 기둥 오브젝트 |  |  |  | 구름 오브젝트 |  |  | 아이템 오브젝트
김재령
윤영조 | [16 empty] | 드림 캐처 모델링
애니메이터
최다빈 | [19 empty] | 변신 리깅
옥은호 | [19 empty] | 보스 리깅
UI/이펙트
구여진 | [19 empty] | 공격이펙트 마감
조승연
원화
오예은 | [20 empty] | 캐릭터 UI |  | 보스방 원화
이재윤 | [17 empty] | 스토리 보드 |  |  |  | 아이템 원화 2면도

## 학기중 일정
| 예정 |  | 중단 |  | 지연 |  | 진행중 |  | 완료 |  | 휴가
| 9월 | [30 empty] | 10월
날짜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
요일 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
특이사항
전체일정
기획
강일구
강동민
이경민
김휘상 | [9 empty] | 음성 녹음, 편집
프로그래밍
정성윤
박성혁
모델러
신명수
김재령
윤영조
애니메이터
최다빈
옥은호
UI/이펙트
구여진 | [9 empty] | 음성 녹음
조승연
원화
오예은 | [9 empty] | 음성 녹음
이재윤